AANVRAAG VOOR HET INDIENEN VAN OFFERTES VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGSDIENSTEN MET ALS VOORWERP:

[vul hier het voorwerp van de opdracht in]

[NAAM AANBESTEDER(S)]

Limietdatum en -uur van indiening Offerte:

[vul hier de limietdatum en het limietuur in]

Met de steun van:

I.	Doel van het document	5

II.	Definities	5

III.	Algemene toelichting bij de Opdracht	9

III.1.	Model van precommerciële inkoop	9

III.2.	Voorafgaande marktconsultatie	10

III.3.	Steun door Innoviris	10

III.4.	Afwijzing van aansprakelijkheid	11

III.5.	Stopzetting van de procedure	11

III.6.	Communicatie, inlichtingen, vragen en antwoorden	11

III.7.	Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR)	11

III.8.	Taalgebruik	12

IV.	Specifieke omschrijving van de Opdracht en opdeling in verschillende fasen	13

IV.1.	Omschrijving van de Opdracht en specifieke verwachtingen	13

IV.2.	Opdeling in verschillende fasen	13

IV.2.1.	Eerste fase: ontwerp van de oplossing	13

IV.2.2.	Tweede fase: prototype	14

IV.2.3.	Derde fase: verdere ontwikkeling en doorgedreven testen	15

IV.3.	De Afroep van de Deelcontracten	15

V.	Identificatie van de actoren bij deze Opdracht	15

V.1.	Aanbesteder	15

V.2.	Inschrijver	15

V.2.1.	Consortium	16

V.2.2.	Draagkracht derde entiteiten in het kader van de selectiecriteria	16

V.2.3.	Onderaannemers	16

VI.	Procedurele bepalingen	17

VI.1.	Toegangsrecht	17

VI.2.	Belangenconflict	17

VI.3.	Selectiecriteria	17

VI.3.1.	Economische en financiële draagkracht	18

VI.3.2.	Technische en beroepsbekwaamheid	18

VI.4.	Gunningscriteria	18

VI.4.1.	Gunningscriterium prijs ([vul hier het gewicht in van het gunningscriterium])	19

VI.4.2.	Gunningscriterium kwaliteit van de aangeboden oplossing ([vul hier het gewicht in van het gunningscriterium])	19

VI.4.3.	Gunningscriterium businessplan ([vul hier het gewicht in van het gunningscriterium])	20

VI.4.4.	Gunningscriterium financieel plan ([vul hier het gewicht in van het gunningscriterium])	20

VI.5.	Intellectuele eigendomsrechten	21

VI.6.	Wijze waarop de Offerte moet worden ingediend	21

VI.6.1.	Vorm en inhoud van de Offerte	21

VI.6.2.	Ondertekening van de Offerte	21

VI.6.3.	Indiening via e-procurement	22

VI.6.4.	Verklaring met betrekking tot onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten en staatssteun	22

VI.6.5.	Verklaring met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht	23

VI.6.6.	Verklaring met betrekking tot het respecteren van de regelgeving inzake privacy, ethiek, gezondheid en veiligheid	23

VI.6.7.	Verklaring naar aanleiding van de sancties tegen Rusland	23

VI.6.8.	Ondertekende versie van de Raamovereenkomst en het Deelcontract fase 1	24

VI.6.9.	Opening van de Offerte	24

VI.7.	Wijze waarop de Offerte wordt beoordeeld	24

VI.7.1.	Mogelijkheid tot regularisering van de Offerte	24

VI.7.2.	Verduidelijking van de Offerte	24

VI.8.	Verbintenistermijn	25

VI.9.	Wachttermijn	25

VI.10.	Toepasselijk recht en verhaalinstantie	25

VII.	Uitvoeringsbepalingen	26

VIII.	Functionele en technische specificaties	26

Bijlage 1. – Offerteformulier	27

Bijlage 2. – Verbintenis draagkracht derde entiteiten	29

Bijlage 3. – Verklaring met betrekking tot onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten en staatssteun	30

Bijlage 4. – Verklaring met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht	31

Bijlage 5. – Verklaring met betrekking tot het respecteren van de regelgeving inzake privacy, ethiek, gezondheid en veiligheid	32

Bijlage 6. – Resultaten marktconsultatie	33

Bijlage 7. – Indicatieve timing voor de uitvoering van de Opdracht	34

DISCLAIMER

INNOVIRIS KAN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DIT DOCUMENT. INNOVIRIS KAN DAN OOK NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ONDER MEER GEBEURLIJKE FOUTIEVE BEPALINGEN IN DIT DOCUMENT. DE OVERNAME VAN DE TEKSTEN EN ANDERE DOCUMENTEN GEBEURT STEEDS ONDER DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER.

VOORTS IS DIT EEN LEVEND DOCUMENT DAT HET VOORWERP KAN UITMAKEN VAN WIJZIGINGEN EN VERDERE OPTIMALISATIES. AAN DE GEBRUIKER VAN HET DOCUMENT WORDT VERZOCHT OM EVENTUELE VRAGEN, DAN WEL OPMERKINGEN TE RICHTEN AAN INNOVIRIS.

TOELICHTING BIJ DE MODELDOCUMENTEN

DE TEKST IN HET "ROOD" ZIJN INSTRUCTIES, DAN WEL TOELICHTINGEN EN DIENEN TE WORDEN VERWIJDERD VOOR DE PUBLICATIE VAN HET DOCUMENT.

DE TEKST IN HET “GROEN” IS OPTIONEEL EN KAN WORDEN VERWIJDERD UIT HET DOCUMENT. IN BEPAALDE GEVALLEN DIENT ER VERPLICHT EEN KEUZE TE WORDEN GEMAAKT TUSSEN VERSCHILLENDE PASSAGES DIE IN HET GROEN ZIJN WEERGEGEVEN.

ER ZIJN BEPAALDE TOEVOEGINGEN DIE GEBEURD ZIJN IN BRACKETS [*]. DEZE DIENEN TE WORDEN INGEVULD.

# Doel van het document

Onderhavig document heeft tot doel geïnteresseerden op de Opdracht te informeren en de mogelijkheid te bieden om hiervoor een Offerte in te dienen. De Opdracht wordt in de markt geplaatst door middel van een procedure sui generis, die niet aan de regelgeving inzake overheidsopdrachten is onderworpen.

# Definities

| Aanbesteder | Een aanbestedende overheid die wordt geïdentificeerd onder punt V.1 van deze Leidraad. |
| --- | --- |
| Achtergrond | Alle gegevens, knowhow, informatie of technologie, ongeacht de vorm of aard ervan (materieel of immaterieel), met inbegrip van de daaraan verbonden rechten zoals intellectuele eigendomsrechten en handelsgeheimen met betrekking tot dergelijke gegevens, knowhow, informatie of technologie, die op de datum van ondertekening van de Raamovereenkomst eigendom zijn van, ontwikkeld zijn door of onder zeggenschap staan van een van de Partijen, of die op enig moment gedurende de uitvoering van de Opdracht eigendom worden van, ontwikkeld worden door of onder zeggenschap komen te staan van een van de partijen, anders dan als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, en die nodig zijn voor de uitvoering van de Opdracht of de exploitatie van de Resultaten. |
| Afroep | De procedure die wordt georganiseerd door de Opdrachtgever voor het sluiten van de Deelcontracten voor respectievelijk de tweede fase en derde fase. |
| Afroepdocument | Het document dat desgevallend wordt opgemaakt voor de Afroep en dat aanvullingen, dan wel afwijkingen op de Leidraad kan bevatten. |
| Bevredigende wijze | Het geval waarbij er voldaan is aan de volgende voorwaarden: - Het werk dat overeenkomt met de te behalen Milestone en Deliverable is uitgevoerd; - Er werd een redelijke minimumkwaliteit geleverd; - De Deliverables en het Einde-faserapport werden tijdig ingediend. |
| Consortium | Een groepering van ondernemingen die optreedt als Inschrijver voor deze Opdracht. |
| Deelcontract | Een specifieke overeenkomst die wordt gesloten in het licht van de Raamovereenkomst en die betrekking heeft op de uitvoering van de eerste, tweede of derde fase van de Opdracht. |
| Deliverables | De data die moeten worden aangeleverd aan de Aanbesteder in het licht van de uitvoering van de Opdracht om de voortgang van de uitvoering aan te tonen. |
| Einddatum | De voorziene einddatum van de Overeenkomst die wordt bepaald in de Overeenkomst. |
| Einde-faseverslag | Een verslag dat door de Opdrachtnemer aan het einde van elke fase wordt ingediend en dat zal worden beoordeeld om te bepalen of de Opdrachtnemer het Deelcontract op Bevredigende wijze, op Succesvolle wijze of op Niet-bevredigende wijze heeft uitgevoerd. |
| Geval van onbeschikbaarheid | Een geval waarbij een personeelslid, dan wel de Single Point Of Contact, niet beschikbaar is gedurende een periode van meer dan tweeënzeventig (72) uur. Het betreft gevallen zoals ziekte, verlof, … . |
| Gunningsbeslissing | De beslissing genomen door de Hoofdaanbesteder waarbij de Opdracht wordt gegund. |
| Hoofdaanbesteder | De Aanbesteder die de pen houdt voor de andere Aanbesteders en die in het kader van deze procedure de beslissingen neemt mede namens de andere Aanbesteders. |
| Hoofdinschrijver | De onderneming vanuit een Consortium dat inschrijft. Hij houdt de pen voor het Consortium en is gemandateerd om mede namens de andere ondernemingen van het Consortium een Offerte in te dienen voor de Opdracht, alsook om de communicatie te voeren tijdens de uitvoering van de Opdracht. |
| Inschrijver | De onderneming of het Consortium dat een Offerte indient voor de uitvoering van de Opdracht, dan wel desgevallend een Deelcontract. |
| Intellectuele eigendomsrechten | Alle octrooirechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, delen, uitbreidingen, verbeteringsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten), uitvindingen (al dan niet octrooieerbaar of voor registratie vatbaar), handelsmerken, auteursrechten (met inbegrip van morele rechten), topografierechten, modelrechten, rechten op en aan software en databanken (met inbegrip van de rechten om de extractie of het hergebruik van informatie uit een databank te verhinderen), handelsgeheimen en vertrouwensrechten, knowhow, handels- of firmanamen, domeinnamen, ongeacht of deze al dan niet geregistreerd of registreerbaar zijn en met inbegrip van aanvragen tot registratie, hernieuwing of uitbreiding van een van deze rechten, en alle andere rechten of vormen van bescherming van soortgelijke aard die een gelijkwaardig of soortgelijk effect hebben als een van deze rechten die nu of in de toekomst waar ook ter wereld bestaan, en licenties of contractuele rechten op een van de voornoemde rechten. |
| Leidraad | Onderhavig document. |
| Limietdatum | De uiterste datum waarop er een Offerte kan worden ingediend. Deze datum wordt weergegeven in de aankondiging van de Opdracht, dan wel desgevallend in de documenten die worden verspreid in het kader van de Afroep. |
| Marktvoorwaarden | Passende voorwaarden, met inbegrip van eventuele financiële of royaltyvrije voorwaarden, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het verzoek om toegang, met inbegrip van met name de werkelijke of potentiële waarde van de Resultaten of de Achtergrond waartoe om toegang wordt verzocht en/of de scope, duur of andere kenmerken van de voorgenomen exploitatie. |
| Milestones | De door de Opdrachtnemer te behalen ijkpunten bij de uitvoering van de Opdracht. |
| Niet-bevredigende wijze | Het geval waarbij het Deelcontract noch op Succesvolle wijze, noch op Bevredigende wijze werd uitgevoerd. |
| Offerte | Het aanbod dat door de Inschrijver wordt geformuleerd in het kader van deze Opdracht. |
| Onderaannemer | Een door de respectievelijk Inschrijver, Opdrachtnemer aangeduide onderneming die zal onder zijn toezicht zal instaan voor de uitvoering van een deel van de Opdracht. |
| Opdracht | De opdracht zoals omschreven in deze Leidraad. |
| Opdrachtgever | Dit betreft de entiteiten die worden aangemerkt bij de Aanbesteder. De term opdrachtgever wordt gebruikt voor de uitvoering van de Opdracht, waarbij de term Aanbesteder wordt gebruikt in het kader van het doorlopen van deze procedure om de Opdracht te gunnen. |
| Opdrachtnemer | De Inschrijver aan wie de Raamovereenkomst wordt gegund. |
| Overmacht | De omstandigheid dat de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer onvermijdelijk niet of slechts met substantieel hogere kosten aan zijn verplichtingen op grond van de Raamovereenkomst kan voldoen en deze omstandigheid niet is veroorzaakt door de Partij die zich erop beroept. Mogelijke toepassingsgevallen zijn: - Oorlog, burgeroorlog, gewapend conflict, vijandige daden; - Rebellie, aanslagen, terrorisme, revolutie of opstand in België; - Pandemie; - Natuurrampen zoals een orkaan, aardbeving, vloedgolf, vulkaanuitbarsting, aardverschuiving of meteorietinslag, voor zover deze door de bevoegde instanties als natuurramp worden erkend; - Detonatie van explosief materiaal; - Brand of explosies; - Een staking van een of meerdere hulppersonen van de Opdrachtgever |
| Partij | De Opdrachtnemer, respectievelijk Opdrachtgever als partij bij de Raamovereenkomst en/of een Deelcontract. |
| Raamovereenkomst | De overeenkomst die wordt gevoegd als bijlage bij deze Leidraad, die zal worden gesloten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer en die de bepalingen bevat voor de uitvoering van de Opdracht. |
| Resultaten | Alle materiële of immateriële output, zoals gegevens, kennis of informatie, die tijdens de uitvoering van de Opdracht wordt gegenereerd, ongeacht de vorm of aard ervan, ongeacht of hij al dan niet kan worden beschermd, alsmede alle rechten, inclusief Intellectuele eigendomsrehcten, die eraan zijn verbonden. |
| Single Point Of Contact (SPOC) | De contactpersoon die zal optreden als single point of contact en zo wordt aangeduid door de Opdrachtnemer. |
| Succesvolle wijze | Het geval waarbij er voldaan is aan de volgende voorwaarden: - Alle Milestones en Deliverables zijn met succes voltooid; - De Resultaten komen overeen met de minimale vereisten van functionaliteit en techniek zoals vooropgesteld onder punt VIII van deze Leidraad; - De Deliverables en het Einde-faserapport werden tijdig ingediend - De Resultaten zijn veelbelovend. Dit betekent dat er aannemelijk wordt gemaakt dat deze oplossing die wordt onderzocht en wordt ontwikkeld door de Opdrachtnemer kans heeft op slagen zowel op het vlak van haalbaarheid als op het vlak van latere commercialisering. |
| Supervisor | De persoon aangesteld door de Opdrachtgever die toezicht houdt op de uitvoering van de Opdracht. |
| Vertrouwelijke informatie | Alle informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, documenten, presentaties, evaluaties, ontwerpen, schema’s, nota’s, methodologieën van technische, financiële of andere zakelijke aard), in welke vorm of op welke wijze ook overgebracht, die door de ene Partij aan de andere Partij wordt verstrekt in verband met de Opdracht tijdens en/of met het oog op de uitvoering ervan, en die uitdrukkelijk als ‘vertrouwelijk’ is aangemerkt of op het ogenblik van de verstrekking ervan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening als vertrouwelijk moet worden beschouwd (ongeacht de wijze waarop ze wordt overgebracht of de informatiedrager waarop ze is opgeslagen). |
| Voltooiingsdatum | De datum waarop de Deliverables en de Milestones van een specifiek Deelcontract dienen te worden voltooid en het Einde-faseverslag dient te worden overgemaakt. |

# Algemene toelichting bij de Opdracht

De Opdracht heeft betrekking op de aankoop van onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten. De eigenlijke Opdracht heeft dus geen betrekking op een eventuele levering, dan wel het uitvoeren van een werk op zich, maar enkel op de diensten die bijdragen tot het onderzoek en de ontwikkeling. Dit impliceert niet dat er bepaalde werken of leveringen inherent verbonden zijn aan de te verlenen diensten die dienen te worden uitgevoerd door de Opdrachtnemer.

## Model van precommerciële inkoop

De Opdracht wordt voorts in de markt geplaatst aan de hand van de structuur die werd voorgesteld door de Europese Commissie inzake precommerciële inkoop. Dit wordt onder meer voorgesteld in de Mededeling van de Europese Commissie met betrekking tot Precommerciële inkoop: aansturen van innovatie voor het waarborgen van duurzame hoogkwalitatieve overheidsdiensten in Europa. Deze mededeling kan worden geraadpleegd via volgende link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007DC0799&from=fr.

Schematisch kan die werkwijze worden voorgesteld als volgt:

(bron: Europese Commissie)

Het betreft een procedure die sui generis wordt doorlopen, zonder dat deze procedure onderhevig is aan het toepassingsgebied van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Middels deze Opdracht worden er onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten besteld. Dit betekent onder meer dat er geen louter product wordt besteld, wat een levering veronderstelt, maar dat de Opdracht erin bestaat dat de Opdrachtnemer onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten gaat uitvoeren om een bepaalde oplossing te gaan ontwikkelen die tegemoet komt aan de noden van de Aanbesteder, Opdrachtgever.

De Opdracht zal worden uitgevoerd in verschillende fasen, m.n. de fasen 1 tot en met 3 zoals weergegeven op de bovenstaande illustratie.

De Opdracht wordt zo vormgegeven dat er in eerste instantie een Raamovereenkomst zal worden gegund met maximaal vier Opdrachtnemers aan wie tevens een Deelcontract zal worden toegekend voor de uitvoering van de zogenaamde eerste fase, ofwel de fase waarin de oplossing verder wordt vormgegeven, wordt ontworpen. Daarna worden de diensten die verricht zijn in het licht van de eerste fase, mede met de opgeleverde Deliverables en de te behalen Milestones alsook het Einde-faseverslag beoordeeld. Indien de Opdrachtnemer op Succesvolle wijze deze fase doorlopen heeft, dan komt hij in aanmerking voor de Afroep, ofwel de procedure die georganiseerd wordt door de Opdrachtgever voor het sluiten van de Deelcontracten voor de tweede fase.

Tijdens de tweede fase zal er dan met maximaal drie Opdrachtnemers een Deelcontract worden gesloten voor de uitvoering van die tweede fase, waarbij er een prototype wordt ontwikkeld. Daarna worden de diensten die verricht zijn in het licht van de eerste fase, mede met de opgeleverde Deliverables en de te behalen Milestones alsook het Einde-faseverslag beoordeeld. Indien de Opdrachtnemer op Succesvolle wijze deze fase doorlopen heeft, dan komt hij in aanmerking voor de Afroep, ofwel de procedure die georganiseerd wordt door de Opdrachtgever voor het sluiten van de Deelcontracten voor de derde fase.

Tijdens de derde fase wordt er dan met maximaal twee Opdrachtnemers een Deelcontract gesloten voor de uitvoering van die derde fase, waarbij er wordt overgegaan tot een doorgedreven testfase van de ontwikkelde oplossing.

De Opdracht wordt zo opgevat dat zij voldoet aan de uitsluitingsvoorwaarden zoals vervat in artikel 32 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en gaat ook uit van het principe van het delen van de intellectuele eigendomsrechten die worden gewonnen uit de uitvoering van de Opdracht. Deze komen in beginsel toe aan de Opdrachtnemer, maar deze moet de intellectuele eigendomsrechten, de Resultaten, onder bepaalde voorwaarden tevens ter beschikking stellen aan de Opdrachtgever en andere marktdeelnemers, aan Marktvoorwaarden.

De wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd, wordt verder omschreven in de Raamovereenkomst.

## Voorafgaande marktconsultatie

De Aanbesteder heeft voorafgaand aan de bekendmaking van deze Opdracht een marktconsultatie uitgevoerd. De resultaten van deze marktconsultatie worden weergegeven in Bijlage 6. – Resultaten marktconsultatie bij onderstaande Leidraad.

## Steun door Innoviris

De gevoerde procedure wordt mede ondersteund door Innoviris, als subsidiërende overheid. Innoviris kan in het kader van deze procedure niet worden beschouwd als zijnde een Aanbesteder, noch kan zij aansprakelijk worden gehouden noch in het algemeen noch voor enige fouten en/of nalatigheden die toerekenbaar zijn aan één van de Aanbesteders, dan wel derde partijen.

## Afwijzing van aansprakelijkheid

De Inschrijvers worden geacht zelf een onafhankelijke analyse en inschatting van de opgenomen gegevens te verrichten en waar nodig de juistheid, volledigheid en accuraatheid van de informatie te controleren.

De Aanbesteder levert geen garantieverklaring af, noch impliciet, noch uitdrukkelijk, met betrekking tot de volledigheid, relevantie en interpretatie van de in deze Leidraad opgenomen informatie.

In het geval er gebruik wordt gemaakt van elektronische communicatiesystemen, in het bijzonder voor het indienen van de Offerte, neemt de Inschrijver alle risico’s op zich die verbonden zijn aan dit gebruik, inclusief het risico dat het systeem op elk ogenblik onbeschikbaar kan worden zonder voorafgaande kennisgeving, of dat e-mailberichten die worden verzonden, geblokkeerd of vertraagd kunnen worden door oorzaken waarover de Aanbesteder geen controle heeft.

## Stopzetting van de procedure

De Aanbesteder beschikt over de mogelijkheid om op elk moment, naar eigen goeddunken, deze procedure stop te zetten of niet over te gaan tot het gunnen van de Opdracht, zelfs nadat de Offertes reeds zijn ingediend. In geen enkel geval kan de Inschrijver aanspraak maken op enige schadevergoeding, noch kan hij enig ander recht doen gelden waarop hij aanspraak meent te maken in het licht van deze procedure.

## Communicatie, inlichtingen, vragen en antwoorden

Inschrijvers kunnen vragen stellen en/of opmerkingen over de Leidraad maken, zonder dat deze moeten worden weerlegd, dan wel moeten worden beantwoord. Deze vragen en opmerkingen kunnen uitsluitend via het forum van e-Procurement worden gesteld tot uiterlijk tien dagen voor de Limietdatum.

De vragen en/of opmerkingen die tijdig zijn overgemaakt via het forum van e-Procurement zullen tot uiterlijk tien dagen voor de Limietdatum worden beantwoord. De Aanbesteder zal uitsluitend de vragen of opmerkingen die een algemene draagwijdte hebben en die tot verdere verduidelijking van de bepalingen van de Leidraad aanleiding kunnen geven, beantwoorden.

Vragen of opmerkingen die verder gaan dan een loutere verduidelijking of het bekomen van bijkomende informatie en die een zeker overleg of onderhandeling veronderstellen, evenals vragen of opmerkingen die na de voormelde termijn werden ingediend, zullen niet door de Aanbesteder worden beantwoord.

## Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR)

Wanneer, en in de mate dat de Inschrijver/Opdrachtnemer in het kader van deze Opdracht persoonsgegevens verwerkt die van de aanbestedende dienst afkomstig zijn, treedt hij op als verwerker van persoonsgegevens in overeenstemming met zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten en/of Europese verordeningen en richtlijnen en dit ten opzichte van de Aanbesteder, die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking.

In een dergelijk geval zal de Opdrachtnemer alleen de persoonsgegevens verwerken op verzoek van de Aanbesteder en in overeenstemming met diens instructies.

De Opdrachtnemer zal op zijn kosten de organisatorische en technische maatregelen treffen die, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico’s, nodig zijn voor een optimale beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallig of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en tegen de wijziging van of de toegang tot de persoonsgegevens, en iedere niet-toegelaten verwerking van persoonsgegevens. De Opdrachtnemer zal de Aanbesteder voortdurend op de hoogte houden van die maatregelen.

De Opdrachtnemer zal in het kader van deze opdracht geen persoonsgegevens verwerken of verzenden voor verwerking buiten de Europese Unie zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Aanbesteder. Bovendien zal de verwerking van de persoonsgegevens altijd worden beheerst door het Belgisch recht, ongeacht de plaats waar die verwerking plaatsvindt.

De Aanbesteder en de Opdrachtnemer zullen, naar gelang het geval, een verwerkersovereenkomst ondertekenen na sluiting van de opdracht met het oog op de bescherming van persoonsgegevens.

## Taalgebruik

De Inschrijver communiceert mondeling en schriftelijk uitsluitend in het Nederlands of in het Frans met de Aanbesteder. Als documenten niet in het Nederlands of in het Frans beschikbaar zijn, kan de Aanbesteder een beëdigde vertaling eisen.

# Specifieke omschrijving van de Opdracht en opdeling in verschillende fasen

## Omschrijving van de Opdracht en specifieke verwachtingen

Onder deze titel wordt er een specifieke omschrijving van de opdracht gegeven, alsook specifieke verwachtingen die rijzen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht. Het kader van de precommerciële inkoop leent zich ertoe om het probleem uiteen te zetten, in het licht van specifieke omstandigheden die worden ervaren, alsook om bepaalde functionele eisen te stellen waaraan de oplossing die beoogd wordt met de aankoop van de diensten voor onderzoek- en ontwikkeling dient te voldoen. Naar verdere invulling toe, hangt e.e.a. ook verder af van het TRL-level waar in de betrokken technologie zich bevindt.

## Opdeling in verschillende fasen

Deze Opdracht is onderverdeeld in drie fasen:

- Eerste fase: het ontwerp van de oplossing;

- Tweede fase: het aantonen van de technische haalbaarheid van de oplossing en het ontwikkelen van een prototype;

- Derde fase: het aantonen van de technische haalbaarheid van de oplossing door de oplossing verder te testen op de site van de Aanbesteders.

Zoals hierboven aangegeven gaat de PCP uit van een benadering in verschillende fasen. Deze fasen dienen verder te worden omschreven. Een eerste fase heeft meestal betrekking op het ontwerp van de oplossing, een tweede op het aantonen van de technische haalbaarheid en het ontwikkelen van een prototype. De derde fase heeft dan weer betrekking op het verder aantonen van de technische haalbaarheid, bijvoorbeeld op de site van de Aanbesteders of elders. Zo kan er ook gebruik worden gemaakt van een living lab en dergelijke meer. Van belang nu is dat dit op een concrete wijze wordt omschreven in het opdrachtdocument. Deze strategie dient op voorhand te worden bepaald. Meer informatie daaromtrent valt ook terug te vinden op http://eafip.eu.

In dit deel worden de doelen van elk van de fasen omschreven, alsook de verwachte Deliverables en Milestones die moeten worden behaald door de Opdrachtnemer voor elk van de fasen.

In Bijlage 7. – Indicatieve timing voor de uitvoering van de Opdrachtwordt er een indicatieve timing toegevoegd om het verdere verloop van deze Opdracht te kaderen. De timing is louter indicatief en hieruit kan noch de Inschrijver noch de Opdrachtnemer enig recht ontlenen.

### Eerste fase: ontwerp van de oplossing

In de eerste fase wordt er gestreefd naar een ontwerp van de oplossing. Er wordt in deze fase onderzoek uitgevoerd om het ontwerp van de oplossing uit te werken en de aanpak te bepalen om de nieuwe oplossing ook daadwerkelijk te gaan ontwikkelen. Daarnaast dient de technische, financiële en commerciële haalbaarheid te worden aangetoond van de voorgestelde oplossing en de aanpak om te voldoen aan de specifieke verwachtingen van de Aanbesteder / Opdrachtgever.

De indicatieve voorziene duur is: [vul hier het aantal maanden in] maanden.

Het voorziene budget voor deze fase is [vul hier het voorziene budget in voor deze fase per Opdrachtnemer] EUR per Opdrachtnemer.

In onderstaande tabel worden de respectievelijke verwachtingen weergegeven voor fase 1, met de verwachte Milestones en de op te leveren Deliverables.

| Wat? | Op te leveren tegen | Aan te leveren via | Vorm |
| --- | --- | --- | --- |
| Deliverable 1.1 – Aanleveren lijst Achtergrond | [datum] | E-mail | Document |
| Deliverable 1.2 – Voorlopige versie van het ontwerp van oplossing, rapport |  | E-mail | Document |
| Deliverable 1.3 – Finale versie van het ontwerp van oplossing, rapport |  | E-mail | Document |
| Deliverable 1.4 – Presentatie van de finale versie van het ontwerp van oplossing |  | Fysieke bijeenkomst | Video, PowerPoint-presentatie |
| Deliverable 1.5. – Einde-faseverslag |  | E-mail | Document |
| Milestone 1.1 – Voorlopige versie van het ontwerp van oplossing | [datum] | E-mail | Kennisgeving aan de Opdrachtgever |
| Milestone 1.2 – … |  |  |  |

### Tweede fase: prototype

In de tweede fase wordt er gestreefd naar een prototype dat wordt ontwikkeld door de Opdrachtnemer.

De indicatieve voorziene duur is: [vul hier het aantal maanden in] maanden.

Het voorziene budget voor deze fase is [vul hier het voorziene budget in voor deze fase per Opdrachtnemer] EUR per Opdrachtnemer.

In onderstaande tabel worden de respectievelijke verwachtingen weergegeven voor fase 2, met de verwachte Milestones en de op te leveren Deliverables.

| Wat? | Op te leveren tegen | Aan te leveren via | Vorm |
| --- | --- | --- | --- |
| Deliverable 2.1 - … |  |  |  |
| Deliverable 2.X. – Einde-faseverslag |  |  |  |
| Milestone 2.1 - … |  |  |  |

### Derde fase: verdere ontwikkeling en doorgedreven testen

De indicatieve voorziene duur is: [vul hier het aantal maanden in] maanden.

Het voorziene budget voor deze fase is [vul hier het voorziene budget in voor deze fase per Opdrachtnemer] EUR per Opdrachtnemer.

In onderstaande tabel worden de respectievelijke verwachtingen weergegeven voor fase 3, met de verwachte Milestones en de op te leveren Deliverables.

| Wat? | Op te leveren tegen | Aan te leveren via | Vorm |
| --- | --- | --- | --- |
| Deliverable 3.1 - … |  |  |  |
| Deliverable 3.X. – Einde-faseverslag |  |  |  |
| Milestone 3.1 - … |  |  |  |

## De Afroep van de Deelcontracten

De wijze van de Afroep van de Deelcontracten wordt verder omschreven in de Raamovereenkomst.

De Aanbesteder / Opdrachtgever beschikt over de mogelijkheid om in de Afroepdocumenten bijkomende informatie te verschaffen voor de respectievelijke fase waarop de Afroep betrekking heeft, alsook om bijkomende eisen op te nemen.

Het Afroepdocument kan afwijkingen inhouden ten opzichte van de Leidraad.

# Identificatie van de actoren bij deze Opdracht

## Aanbesteder

De Opdracht wordt in de markt geplaatst door de volgende entiteiten, die optreden als Aanbesteder in het licht van deze procedure.

[Hier wordt de identiteit van de Aanbesteders vermeld]

De volgende entiteit wordt daarbij aangemerkt als Hoofdaanbesteder:

[Hier wordt de identiteit van de Hoofdaanbesteder vermeld]

## Inschrijver

De Inschrijver kan zowel op zelfstandige basis een Offerte indienen als op basis van een Consortium. De Inschrijver kan bij zijn Offerte beroep doen op de draagkracht van derde entiteiten in het kader van de selectiecriteria en kan eveneens beroep doen op Onderaannemers onder de voorwaarden zoals hieronder omschreven.

### Consortium

De Inschrijver kan een Offerte indienen in de vorm van een Consortium. In dat geval voegt de Inschrijver bij zijn Offerte het ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) van zowel het Consortium als elk van de leden van het Consortium.

Het Consortium duidt onder haar leden een Hoofdinschrijver aan die wordt aangeduid in de Offerte en die de Offerte tevens zal indienen namens en voor de andere leden van het Consortium.

De leden van het Consortium mogen zich niet bevinden in één van de uitsluitingsgevallen zoals bepaald onder punt VI.1.

### Draagkracht derde entiteiten in het kader van de selectiecriteria

Indien een Inschrijver beroep doet op een Onderaannemer waarbij hij beroep doet op de draagkracht ervan, dan dient

Een derde entiteit mag zich niet bevinden in één van de uitsluitingsgevallen zoals bepaald onder punt VI.1.

De Inschrijver voegt bij zijn Offerte het formulier vervat in Bijlage 2. – Verbintenis draagkracht derde entiteiten.

De Inschrijver voegt bij zijn Offerte een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) van elk van de derde entiteiten op wiens draagkracht hij beroep doet.

### Onderaannemers

De Inschrijver duidt in zijn Offerte ook de Onderaannemers aan die zullen instaan voor de uitvoering van de Opdracht. Voor de uitvoering van de Opdracht mag de Inschrijver zich enkel beroepen op de Onderaannemers die hij vermeld heeft in zijn Offerte, dan wel indien deze later zouden worden toegevoegd, nadat deze zijn goedgekeurd door de Opdrachtgever.

De Inschrijver kan maximaal vijftig procent (50%) van de diensten die hij dient te verrichten in het kader van de Opdracht in onderaanneming geven. Indien uit de Offerte blijkt dat er een groter percentage in onderaanneming wordt gegeven, dan wordt de Offerte van de Inschrijver geweerd omwille van haar onregelmatigheid.

Een Onderaannemer mag zich niet bevinden in één van de uitsluitingsgevallen zoals bepaald onder punt VI.1.

De Inschrijver voegt bij zijn Offerte een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) van elk van de Onderaannemers die hij inzet voor de uitvoering van de Opdracht.

# Procedurele bepalingen

## Toegangsrecht

Hoewel deze Opdracht niet onderworpen is aan de bepalingen van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, wordt het toegangsrecht in het kader van deze procedure op analoge wijze toegepast.

De Inschrijver mag zich niet bevinden in één van de gevallen bepaald in artikelen 67-69 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

De Inschrijver ondertekent het Uniform Europees Aanbestedingsdocument UEA en maakt een uittreksel van het strafregister over van zowel de onderneming op zich, als van de bestuurders van de onderneming.

De Offerte wordt geweerd indien de Inschrijver zich in één van de gevallen bevindt zoals hierboven bepaald, behoudens het geval waarbij de Inschrijver corrigerende maatregelen aantoont zoals bedoeld in artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

## Belangenconflict

De Inschrijver wordt uitgesloten van de procedure indien hij zich bevindt in één van de gevallen die een belangenconflict uitmaken zoals bedoeld in artikel 6 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten in het geval dat het belangenconflict niet kan worden verholpen, door andere, minder ingrijpende maatregelen.

Indien er sprake is van een belangenconflict in de zin van artikel 6 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, dan dient de Inschrijver de Hoofdaanbesteder hiervan onverwijld in kennis te stellen.

## Selectiecriteria

In dit onderdeel worden de selectiecriteria vermeld op basis waarvan een Inschrijver zal worden geselecteerd. De selectiecriteria dienen ertoe om een betrouwbare contractspartij te kiezen en peilen naar de financiële en economische draagkracht, de beroepsbekwaamheid en de technische bekwaamheid van de Inschrijver. Er kan bijvoorbeeld gepeild worden naar referenties van eerdere projecten en dergelijke meer. Ook kan een selectiecriterium betrekking hebben op de ervaring van het personeel dat zal worden ingezet voor de uitvoering van de Opdracht en dergelijke meer.

Er wordt een voorstel geformuleerd naar de selectiecriteria toe. Belangrijk is echter dat deze verder worden afgestemd op het eigenlijke voorwerp van de Opdracht, alsook naar de waarde van de Opdracht.

### Economische en financiële draagkracht

De Inschrijver dient in het kader van de economische en financiële draagkracht aan te tonen dat hij minstens aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Totale omzet gedurende de laatste drie (3) beschikbare boekjaren

De Inschrijver moet, individueel dan wel gecombineerd in geval hij de vorm aanneemt van een Consortium, gedurende de laatste drie (3) beschikbare boekjaren een minimale omzet van [vul hier een bedrag in dat maximaal het dubbele van het opdrachtbedrag bedraagt] EUR te hebben behaald.

Ter beoordeling van dit criterium voegt de Inschrijver de jaarrekeningen van de laatste drie (3) beschikbare boekjaren toe bij zijn Offerte.

### Technische en beroepsbekwaamheid

De Inschrijver toont aan dat hij beschikt over de nodige technische bekwaamheid om de opdracht tot een goed einde te brengen. Hij dient daartoe een referentielijst voor te leggen waarin hij aantoont ervaring te hebben met het uitwerken van innovatieve oplossingen inzake projecten vergelijkbaar met de Opdracht zoals zij is beschreven in deze Leidraad die hij gedurende de afgelopen vijf (5) jaar in zijn hoofde en voor eigen rekening verricht heeft.

Uit de referenties moet ook blijken dat de Inschrijver ervaring heeft met projecten van deze grootteorde en dat de Inschrijver in staat is om na de oplevering te blijven voorzien in het onderhoud van de aangereikte oplossing alsook in ondersteuning van het team dat met de oplossing aan de slag zal gaan. Daartoe geeft de Inschrijver:

- Minimaal twee (2) referenties inzake het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten in de [vul hier de sector in waar de Opdracht betrekking op heeft] sector.

Voor elke referentie geeft de Inschrijver een beknopte beschrijving van maximaal 1p. per referentie van het probleem dat zich stelde alsook de innovatieve oplossing, zoals uitgewerkt door de Inschrijver.

Indien de Inschrijver niet kan aantonen dat hij voldoet aan de vooropgestelde selectiecriteria, dan wordt zijn Offerte geweerd.

## Gunningscriteria

In dit onderdeel worden de gunningscriteria vermeld op basis waarvan de economisch meest voordelige Offerte zal worden geselecteerd. De gunningscriteria dienen ertoe om de Offertes te onderscheiden op basis van specifieke elementen die gevraagd worden in het kader van deze Opdracht. Voorbeelden daarbij zijn prijs, plan van aanpak, specifieke wijzen waarop een deel van de opdracht moet worden uitgevoerd en dergelijke meer. De gunningscriteria dienen te worden opgesteld in functie van de specifieke opdracht.

Er worden hieronder enkele voorbeelden weergegeven. Nogmaals, deze dienen verder te worden afgestemd in functie van het voorwerp van de Opdracht en de wensen van de Aanbesteder.

### Gunningscriterium prijs ([vul hier het gewicht in van het gunningscriterium])

De Inschrijver geeft in zijn Offerte een totale prijs op voor de uitvoering van de eerste fase conform de bepalingen van de Leidraad. Deze prijs zal worden beoordeeld aan de hand van de regel van drie. Aan de inschrijver met de laagste prijs vermeld in de Offerte wordt het maximum van de punten toegekend.

### Gunningscriterium kwaliteit van de aangeboden oplossing ([vul hier het gewicht in van het gunningscriterium])

De Inschrijver omschrijft in zijn Offerte op welke wijze hij een oplossing ziet voor de Opdracht (zowel de eerste, de tweede als de derde fase) en omschrijft de wijze waarop deze oplossing zal worden benaderd. De Offerte omvat een globaal technisch plan, rekening houdend met Deliverables en de Milestones zoals die in de Leidraad zijn weergegeven. Dit technisch plan omvat maximaal twintig (20) pagina’s.

De Inschrijver voegt een korte nota toe van maximum één (1) pagina waaruit de mate van innovatie en originaliteit van de voorgestelde oplossing blijkt. Bijkomend wordt er belang gehecht aan de mate waarop er beroep wordt gedaan op geavanceerde technologieën of methoden alsook de meerwaarde die de innovatieve oplossing biedt ten opzichte van standaardoplossingen.

De beoordelingselementen daarbij zijn onder meer:

- De originaliteit van de aangeboden oplossing;

- De mate van innovatie van de aangeboden oplossing;

- De technische haalbaarheid;

- De technische validiteit van de onderzoeksmethode;

- De methodologische kwaliteit

Het gunningscriterium zal gemotiveerd worden beoordeeld aan de hand van volgende ordinale schaal:

- Uitmuntend voorstel				10 punten

- Zeer goed voorstel				8 punten

- Goed voorstel					6 punten

- Zwak voorstel					4 punten

- Uiterst zwak voorstel				2 punten

- Onaanvaardbaar of geen voorstel		0 punten

Inschrijvers die eenzelfde niveau halen, krijgen een gelijk aantal punten. Het aantal punten wordt vervolgens herrekend naar het gewicht van het gunningscriterium.

### Gunningscriterium businessplan ([vul hier het gewicht in van het gunningscriterium])

De Inschrijver voegt bij zijn Offerte een businessplan van maximaal twintig (20) pagina’s toe, waarbij hij omschrijft hoe de Resultaten die worden bekomen middels deze Opdracht zullen worden gecommercialiseerd en hoe en onder welke voorwaarden dat de Resultaten ter beschikking zullen worden gesteld aan derden.

De beoordelingselementen daarbij zijn onder meer:

- De haalbaarheid van het businessplan;

- De commerciële voordelen die er worden geboden;

Het gunningscriterium zal gemotiveerd worden beoordeeld aan de hand van volgende ordinale schaal:

- Uitmuntend voorstel				10 punten

- Zeer goed voorstel				8 punten

- Goed voorstel					6 punten

- Zwak voorstel					4 punten

- Uiterst zwak voorstel				2 punten

- Onaanvaardbaar of geen voorstel		0 punten

Inschrijvers die eenzelfde niveau halen, krijgen een gelijk aantal punten. Het aantal punten wordt vervolgens herrekend naar het gewicht van het gunningscriterium.

### Gunningscriterium financieel plan ([vul hier het gewicht in van het gunningscriterium])

De Inschrijver voegt bij zijn Offerte een financieel plan van maximaal tien (10) pagina’s toe, waarbij hij inzichten verschaft omtrent het financiële luik van de uitvoering van de Opdracht. De Inschrijver omschrijft het budget dat geraamd wordt voor de tweede en de derde fase en omschrijft tevens waarvoor deze budgetten zullen worden aangewend.

De beoordelingselementen daarbij zijn onder meer:

- De soliditeit van het financieel plan;

Het gunningscriterium zal gemotiveerd worden beoordeeld aan de hand van volgende ordinale schaal:

- Uitmuntend voorstel				10 punten

- Zeer goed voorstel				8 punten

- Goed voorstel					6 punten

- Zwak voorstel					4 punten

- Uiterst zwak voorstel				2 punten

- Onaanvaardbaar of geen voorstel		0 punten

Inschrijvers die eenzelfde niveau halen, krijgen een gelijk aantal punten. Het aantal punten wordt vervolgens herrekend naar het gewicht van het gunningscriterium.

## Intellectuele eigendomsrechten

De Inschrijver wordt verwezen naar de bepalingen omtrent de Intellectuele eigendomsrechten zoals deze zijn opgenomen in de Raamovereenkomst.

In zijn Offerte neemt de Inschrijver een lijst op met de Achtergrond waarover hij beschikt en die hij nuttig, dan wel noodzakelijk acht voor de uitvoering van de Opdracht.

## Wijze waarop de Offerte moet worden ingediend

### Vorm en inhoud van de Offerte

De inschrijver maakt zijn Offerte op in het Nederlands of in het Frans en vult de bijlagen in op het bij de Leidraad behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier.

Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers.

De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht.

### Ondertekening van de Offerte

De Inschrijver wordt er op gewezen dat zijn Offerte, overgelegd via e-procurement, elektronisch ondertekend moet worden met een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening.

Een gescande handtekening volstaat niet!

De elektronische handtekening dient te worden geplaatst op het indieningsrapport in e-procurement.

Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon of bevoegde personen. De Inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te verbinden (uittreksels van de statuten, volmacht,…).

In geval van indiening van een Offerte door een Consortium, moet voor elke deelnemer aan het Consortium een elektronische handtekening geplaatst worden door een bevoegd persoon of bevoegde personen.

Een gekwalificeerde elektronische handtekening kan geplaatst worden door middel van een Belgische eID, of een gekwalificeerd certificaat dat kan aangekocht worden bij private actoren.

Voor meer informatie omtrent de aankoop van een gekwalificeerd certificaat, zie: http://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten.

Opm.: voor buitenlandse ondernemingen mag het certificaat niet op naam van de rechtspersoon staan, aangezien dit overeenkomstig EU-Verordening 910/2014 geen bindende elektronische handtekening kan voortbrengen.

Door in te schrijven op deze Opdracht verbindt de Inschrijver zich op zijn roerende en onroerende goederen tot de uitvoering van de in dat bestek beschreven Opdracht, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden ervan.

In geval van indiening van een Offerte door een Consortium verbindt elke deelnemer aan het Consortium zich hoofdelijk.

### Indiening via e-procurement

De Offerte moet elektronisch worden overgelegd via de e-procurement internetsite https://publicprocurement.be.

Meer informatie omtrent het gebruik van e-procurement kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 52 00.

Een Inschrijver kan slechts één Offerte indienen. Elke deelnemer aan een Consortium wordt beschouwd als een Inschrijver. Een Inschrijver kan dus niet één Offerte indienen alleen en één Offerte als lid van een Consortium.

Door zijn Offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de Inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn deelneming worden geregistreerd.

De Offerte kan niet ingediend worden op papier of via e-mail.

Door het indienen van een Offerte aanvaarden de Inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van deze procedure en de Leidraad, alsook de Raamovereenkomst en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn.

### Verklaring met betrekking tot onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten en staatssteun

Door een Offerte in te dienen verklaart de Inschrijver dat hij zich voor de uitvoering van de Opdracht zal conformeren naar hetgeen er werd bepaald in de Mededeling van de Europese Commissie “Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie” en dat hij onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten zal uitvoeren zoals dit beschreven staat in de voornoemde mededeling.

Inschrijvers die (andere) steun ontvangen van overheidsinstellingen, waaronder de Belgische overheidsinstellingen en de Europese overheidsinstellingen, dienen hiervan melding te maken in hun Offerte. Indien blijkt dat zij reeds steun ontvangen van de voornoemde instellingen, dan kunnen zij worden uitgesloten van de onderhavige procedure indien blijkt dat zij namelijk op dubbele wijze gefinancierd zouden worden.

De Inschrijver voegt bij zijn Offerte het formulier dat vervat zit in

Bijlage 3. – Verklaring met betrekking tot onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten en staatssteun.

### Verklaring met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht

De Inschrijver verklaart dat de Opdracht voor minstens 80% wordt uitgevoerd in één van de lidstaten van de Europese Unie.

De Inschrijver verklaart tevens dat de uitvoering van de Opdracht enkel geschiedt door onderneming(en) uit een lidstaat van de Europese Unie of één van de landen die de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) van de Wereldhandelsorganisatie heeft ondertekend. Onder geen beding kunnen er data worden gedeeld met ondernemingen uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie of die de GPA niet hebben ondertekend. In andersluidend geval dan wordt de Offerte van de Inschrijver geweerd, dan wel desgevallend wordt de Raamovereenkomst ontbonden ten laste van de Opdrachtnemer.

De Inschrijver voegt bij zijn Offerte het formulier dat vervat zit in Bijlage 4. – Verklaring met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht.

### Verklaring met betrekking tot het respecteren van de regelgeving inzake privacy, ethiek, gezondheid en veiligheid

De Inschrijver voegt bij zijn Offerte de verklaring dat hij de regelgeving inzake privacy, ethiek, gezondheid en veiligheid zal naleven. Deze verklaring wordt weergegeven in het model zoals vervat in Bijlage 5. – Verklaring met betrekking tot het respecteren van de regelgeving inzake privacy, ethiek, gezondheid en veiligheid.

De Offerte wordt geweerd indien deze niet voldoet aan de ethische beginselen met betrekking tot de wetenschappelijke integriteit, zoals deze zijn neergelegd in de Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit en/of aan het toepasselijk internationaal, Europees en nationaal recht, in het bijzonder wat de bepalingen betreft omtrent privacy, gezondheid en veiligheid, milieu, … .

### Verklaring naar aanleiding van de sancties tegen Rusland

Door een Offerte in te dienen verklaart de Inschrijver dat hij geen banden heeft met Rusland. Hieronder wordt begrepen een Inschrijver die:

- een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigd(e) natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam is of;

- een rechtspersoon, entiteit of lichaam is waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld in punt (a), of;

- een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam is handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt (a) of (b).

- zich in een geval bevindt waarbij er een deelname is van meer dan 10% van het opdrachtbedrag door onderaannemers, leveranciers of entiteiten op wiens draagkracht beroep wordt gedaan, die vallen onder één van de punten (a) tot en met (c).

Indien de Inschrijver zich in één van die gevallen bevindt, dan kan de Offerte substantieel onregelmatig worden verklaard, omwille van artikel 5 duodecies van de Verordening (EU) nr. 833/2014 krachtens dewelke het verboden is om een overheidsopdracht te gunnen aan ondernemers die een band hebben met Rusland of dat dergelijke ondernemers de uitvoering ervan voortzetten.

### Verklaring buitenlandse subsidies

Door een Offerte in te dienen verklaart de Inschrijver dat hij geen buitenlandse subsidies ontvangt in de zin van Verordening (EU) nr. 2022/2560 die de interne markt verstoren. Indien de kandidaat alsnog buitenlandse subsidies ontvangt in de zin van Verordening (EU) nr. 2022/2560 die marktverstorend kunnen werken, dan kan de Aanbesteder overgaan tot het weren van de Offerte van de Inschrijver.

### Ondertekende versie van de Raamovereenkomst en het Deelcontract fase 1

De Inschrijver voegt bij zijn Offerte een door hem ondertekende versie van de Raamovereenkomst en het Deelcontract voor fase 1. Indien de Opdracht aan de Inschrijver zal worden gegund en kan worden gesloten, dan zal de Aanbesteder overgaan tot het tegentekenen van de overeenkomsten.

### Opening van de Offerte

De Offertes worden elektronisch ingediend, er is geen openbare zitting. De Offertes worden geopend na het verstrijken van het limietuur op de Limietdatum.

## Wijze waarop de Offerte wordt beoordeeld

### Mogelijkheid tot regularisering van de Offerte

In het geval een Offerte één of meer onregelmatigheden bevat, dan beschikt de Hoofdaanbesteder over de mogelijkheid om de Inschrijver te verzoeken om de onregelmatigheden te regulariseren vooraleer er wordt overgegaan tot het gunnen van de Opdracht. De Hoofdaanbesteder is hier echter niet toe verplicht en de Inschrijver kan hieruit ook geen verdere rechten ontlenen.

Het regulariseren van de Offerte betekent echter niet dat de Inschrijver zijn Offerte op die wijze kan wijzigen dat er een geheel nieuwe oplossing wordt aangeboden. Indien de Inschrijver dit alsnog zou trachten, dan behoudt de Hoofdaanbesteder zich het recht voor om de Offerte van de Inschrijver te weren omwille van haar onregelmatigheid.

Een laattijdig ingediende Offerte kan in geen enkel geval worden geregulariseerd en zal worden geweerd.

### Verduidelijking van de Offerte

De Hoofdaanbesteder beschikt over de mogelijkheid om aan de Inschrijver te vragen om zijn/haar Offerte te verduidelijken. Wanneer de Hoofdaanbesteder van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan respecteert hij daarbij het gelijkheidsbeginsel en de daaruit voortvloeiende transparantieverplichting.

De Inschrijvers kunnen uit deze bepaling hoe dan ook geen enkel recht ontlenen.

## Verbintenistermijn

De Inschrijvers blijven gebonden door hun Offerte gedurende een termijn van honderdtachtig(180) kalenderdagen, ingaand de dag na de Limietdatum.

## Wachttermijn

De Aanbesteders nemen in deze na de betekening van de Gunningsbeslissing een vrijwillige wachttermijn in acht ten belope van vijftien (15) kalenderdagen. Het doel van deze termijn is dat er aan de andere Inschrijvers aan wie de Opdracht niet gegund werd de mogelijkheid wordt geboden om een beroep in te dienen tegen de genomen Gunningsbeslissing.

Wanneer er tijdens de wachttermijn geen beroep tot schorsing en/of vernietiging wordt ingediend, dan kan de Hoofdaanbesteder onverwijld overgaan tot het sluiten van de Opdracht. De Inschrijver erkent en aanvaardt dat – indien hij na het verstrijken van de wachttermijn – een beroep indient tegen een genomen Gunningsbeslissing, hij afstand gedaan heeft van enige schadevergoeding die hij zou menen te kunnen vorderen.

## Toepasselijk recht en verhaalinstantie

Deze procedure wordt in het geheel beheerst door het Belgisch recht en valt niet onder de toepassing van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, noch onder de wet van 17 juni 2016 betreffende concessieovereenkomsten of de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

De verhaalinstantie in deze is – voor wat de administratieve beslissingen betreft – de Raad van State, Wetenschapsstraat 34, 1040 Brussel.

De Inschrijver wordt erop gewezen dat indien er een verzoekschrift bij uiterst dringende noodzakelijkheid, met toepassing van artikel 17, §4 van de Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, hij daarbij de uiterst dringende noodzakelijkheid ook zal dienen aan te tonen.

Er dient een keuze te worden gemaakt tussen ofwel de bovenstaande ofwel de onderstaande bepaling.

De verhaalinstantie in deze zijn de burgerlijke rechtbanken van het arrondissement Brussel-Hoofdstad. De Inschrijver wordt erop gewezen dat indien er een vordering aanhangig wordt gemaakt bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, dan wel de Ondernemingsrechtbank, de spoedeisendheid zal moeten worden bewezen.

De beroepsinstantie dient te worden aangepast naar de burgerlijke rechtbanken van Brussel indien het geen administratieve overheid betreft in de zin van artikel 14 van de Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State.

Voor betwistingen met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht en de toekenning van de Deelcontracten zijn uitsluitend de burgerlijke rechtbanken van het arrondissement Brussel-Hoofdstad bevoegd.

# Uitvoeringsbepalingen

De algemene uitvoeringsbepalingen van deze Opdracht worden weergegeven in de Raamovereenkomst die zal worden gesloten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Verdere afspraken voor de specifieke fasen worden gemaakt in de Deelcontracten, die het voorwerp uitmaken van een Afroep.

De Inschrijver voegt bij zijn Offerte een door hem ondertekende versie van de Raamovereenkomst en het Deelcontract voor fase 1. Indien de Opdracht aan de Inschrijver zal worden gegund en kan worden gesloten, dan zal de Aanbesteder overgaan tot het tegentekenen van de overeenkomsten.

# Functionele en technische specificaties

In dit hoofdstuk worden de functionele en technische specificaties verder omschreven. Het doel daarbij is dat er gewerkt wordt met specifieke eisen waaraan een opdrachtnemer dient te voldoen. Er wordt hier ook een opdeling in fasen gemaakt waarbij er per fase wordt weergegeven wat de verwachtingen zijn. De op te leveren Deliverables en Milestones, zoals deze ook hierboven worden weergegeven bij de opdeling in fasen, worden hier verder verduidelijkt.

# Bijlage 1. – Offerteformulier

Offerte voor de opdracht met als voorwerp

[vul hier de naam van de opdracht in]

PCP

Verplicht te gebruiken voor de indiening van een offerte

Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de Inschrijver.

Natuurlijke persoon
Ondergetekende (naam en voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Woonplaats (volledig adres):

Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:

Ofwel (1)

Rechtspersoon
De vennootschap (benaming, rechtsvorm):
Nationaliteit:
met zetel te (volledig adres):

Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):

Ofwel (1)

Tijdelijke vereniging
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze procedure (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel):

SCHRIJFT OF SCHRIJVEN ZICH IN VOOR DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DE LEIDRAAD [vul hier de naam of de referentie van de gunningsleidraad in] EN VERBINDT OF VERBINDEN ER ZICH TOE MET HAAR ROERENDE EN ONROERENDE MIDDELEN DEZE EERSTE FASE VAN DE OPDRACHT UIT TE VOEREN TEGEN HET BEDRAG VAN:

………………………………………………………………………………………………………… (excl. BTW)

………………………………………………………………………………………………………… (bedrag BTW)

………………………………………………………………………………………………………… (incl. BTW)

Onderaannemers

Er zullen Onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)

Indien JA, vul aan:

Volgende Onderaannemers zullen worden ingeschakeld (naam, maatschappelijke zetel, nationaliteit, ondernemingsnummer, gedeelte van de opdracht dat in onderaanneming wordt gegeven):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gedaan te .....................................................................................................................................

De ................................................................................................................................................

De inschrijver,

Handtekening: ...............................................................................................................................

Naam en voornaam: .......................................................................................................................

Functie: .........................................................................................................................................

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is

# Bijlage 2. – Verbintenis draagkracht derde entiteiten

(Naam van de Onderaannemer of andere entiteit)

(Adres)

(KBO-nummer)

Betreft:	Overheidsopdracht “[Vul hier de naam van de Opdracht in]”

Verbintenis Onderaannemer of andere entiteit tot terbeschikkingstelling van middelen in het kader van de kwalitatieve selectie

(Naam Onderaannemer of andere entiteit), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de ondergetekende, (naam en functie van ondertekenaar);

Verbindt zich er eenzijdig toe om, in het kader van bovenvermelde Opdracht,

Aan (naam van de Inschrijver),

De noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de Inschrijver voor de uitvoering van het gedeelte van de Opdracht waarvoor beroep op draagkracht wordt gedaan.

Gedaan te (plaats) op (datum)

(Handtekening)

(Naam ondertekenaar)

(Functie)

# Bijlage 3. – Verklaring met betrekking tot onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten en staatssteun

VERKLARING OP EER

Betreffende de Opdracht [vul hier de naam van de Opdracht in]

Verklaart (naam vertegenwoordiger) met als functie (functie van de vertegenwoordiger) in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van (naam Inschrijver) met zetel te (adres zetel Inschrijver) en met ondernemingsnummer (ondernemingsnummer Inschrijver) op eer dat:

- de Inschrijver op de hoogte is van het bestaan en de inhoud van de regels betreffende staatssteun in het algemeen en de toepassing van deze regels op onderzoeks- en ontwikkelings- en innovatiediensten zoals vormgegeven in de mededeling van de Europese Commissie “Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie” in het bijzonder;

- de Inschrijver op de hoogte is dat ter uitvoering van bovenvermelde Opdracht, zij onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten zullen uitvoeren zoals beschreven staan in de kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie;

- de Inschrijver buiten deze opdracht geen bijkomende steun ontvangen van overheidsinstellingen, waaronder de Belgische overheidsinstellingen en de Europese overheidsinstellingen;

- de Inschrijver zich ervan bewust is dat indien zij, ondanks deze verklaring, alsnog bijkomende steun buiten deze opdracht van overheidsinstellingen zou verkrijgen, deze steun verboden staatssteun zou kunnen uitmaken waardoor zij in overtreding zou zijn van de bepalingen met betrekking tot staatssteun en dat deze overtreding zou kunnen resulteren in sancties zoals de terugbetaling van de verboden staatssteun;

- moest de Inschrijver in een eventuele latere fase van de Opdracht alsnog buiten deze Opdracht steun verkrijgen van overheidsinstellingen, zij de Opdrachtgever daar onverwijld van in kennis zal stellen en dat deze situatie zou kunnen leiden tot een verdere uitsluiting van de Inschrijver van verdere deelneming aan de Opdracht dan wel stopzetting van de verdere uitvoering van de Opdracht;

- de Inschrijver bij zijn eventuele Onderaannemers is nagegaan dat ook zij verklaren binnen deze verklaring op eer te zullen opereren en dat de Inschrijver de volledige verantwoordelijkheid draagt van de juistheid van deze verklaring.

Opgesteld te (plaats) op (datum)

Handtekening

# Bijlage 4. – Verklaring met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht

VERKLARING OP EER

Betreffende de Opdracht [vul hier de naam van de Opdracht in]

Verklaart (naam vertegenwoordiger) met als functie (functie van de vertegenwoordiger) in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van (naam Inschrijver) met zetel te (adres zetel Inschrijver) en met ondernemingsnummer (ondernemingsnummer Inschrijver) op eer dat:

- de Opdracht zal worden uitgevoerd voor minstens 80% wordt uitgevoerd in één van de lidstaten van de Europese Unie.

- de Opdracht zal worden uitgevoerd in de volgende landen:

  - (vul hier de landen in) met respectievelijke percentages

- de uitvoering van de Opdracht enkel geschiedt door onderneming(en) uit een lidstaat van de Europese Unie of één van de landen die de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) van de Wereldhandelsorganisatie heeft ondertekend. Onder geen beding kunnen er data worden gedeeld met ondernemingen uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie of die de GPA niet hebben ondertekend;

- de Opdrachtgever op elk ogenblik kan nagaan of aan deze vereisten wordt voldaan.

Opgesteld te (plaats) op (datum)

Handtekening

# Bijlage 5. – Verklaring met betrekking tot het respecteren van de regelgeving inzake privacy, ethiek, gezondheid en veiligheid

VERKLARING OP EER

Betreffende de Opdracht [vul hier de naam van de Opdracht in]

Verklaart (naam vertegenwoordiger) met als functie (functie van de vertegenwoordiger) in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van (naam Inschrijver) met zetel te (adres zetel Inschrijver) en met ondernemingsnummer (ondernemingsnummer Inschrijver) op eer dat:

- de Opdracht uit te voeren rekening houdend met de hoogste standaarden met betrekking tot het respecteren van de privacy, ethiek, gezondheid en veiligheid;

- de Opdracht uit te voeren rekening houdend met de meest strikte interpretatie van de regelgeving omtrent die onderwerpen;

- de Opdrachtgever op de hoogte te stellen van enige problematieken die de privacy, ethiek, gezondheid en veiligheid in het gedrang zouden brengen bij de uitvoering van de Opdracht;

- de Opdrachtgever op elk ogenblik kan nagaan of aan deze vereisten wordt voldaan.

Opgesteld te (plaats) op (datum)

Handtekening

# Bijlage 6. – Resultaten marktconsultatie

Hier kunnen de resultaten van de marktconsultatie in worden opgenomen. Er kan tevens worden verwezen naar een andere bijlage, een afzonderlijk document.

# Bijlage 7. – Indicatieve timing voor de uitvoering van de Opdracht

Hieronder wordt er een indicatieve timing opgenomen voor de verdere uitvoering van de Opdracht en het doorlopen van de procedure. Er kunnen geen rechten uit worden ontleend. De Aanbesteder heeft het te allen tijde het recht deze timing aan te passen, zonder dat dit gemotiveerd dient te worden.

| Jaar | Datum | Wat |
| --- | --- | --- |
| [vul hier het jaar in] | [vul hier een meer specifieke datum in] | Publicatie van de Leidraad |
|  |  | Laatste datum om vragen te stellen over de Opdracht |
|  |  | Limietdatum om de Offerte in te dienen |
|  |  | Voorziene datum om de Opdracht te gunnen |
|  |  | Voorziene datum tot het sluiten van de Overeenkomsten |
|  |  | Start fase 1 van de Opdracht |
|  |  | Einde fase 1 van de Opdracht – overmaken Einde-faseverslag |
|  |  | Beoordeling Einde-faseverslag |
|  |  | Afroep fase 2 |
|  |  | Beoordeling Afroep fase 2 |
|  |  | Start fase 2 van de Opdracht |
|  |  | Einde fase 2 van de Opdracht – overmaken Einde-faseverslag |
|  |  | Beoordeling Einde-faseverslag |
|  |  | Afroep fase 3 |
|  |  | Beoordeling Afroep fase 3 |
|  |  | Start fase 3 van de Opdracht |
|  |  | Einde fase 3 van de Opdracht – overmaken Einde-faseverslag |
|  |  | Beoordeling Einde-faseverslag |
|  |  | Einde van de Opdracht |